De acuerdo con la Contratación por Emergencia n.º XXX-2023 promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (C.N.E.) para la ejecución del proyecto **“NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO”** se acuerda:

**Primero:** Razón motivada de la compensación de días. La variación de la fecha de conclusión del proyecto se fundamenta en el reconocimiento de XX días calendario, por el periodo transcurrido durante las actividades de la contratación. SE ENUMERAN LAS ACTIVIDADES QUE SE VIERON AFECTADAS, por eventos que no son imputables al contratista.

Los eventos no imputables al contratista consistieron en… DECRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EVENTOS…

**CUADRO RESUMEN DE CONTROL DE PLAZO, ORDENES DE SERVICIO**

|  |
| --- |
| **Contratación por Emergencia N⁰ EMER XXX-20XX Orden de Compra N⁰ XXXX** |
| Fecha de inicio  | XX de XXX del 2023 |
| Plazo de Contrato  | XX días calendario |
| Fecha de Finalización  | XX de XXX del 2023 |
| **Variación del Contrato Según OS N⁰ XX Compensación de Plazo** |
| Días compensables autorizado por la Orden de Servicio n.⁰ XX | XX días calendario |
| Fecha de finalización autorizado por la Orden de Servicio n.⁰ XX | XX de XXX del 2023 |
| **Plazo de Contrato Autorizado** |
| Fecha de inicio | XX de XXX del 2023 |
| Fecha de finalización | XX de XXX del 2023 |

**Segundo**: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución. Se acuerda trasladar la fecha de conclusión del proyecto para el día XX de XXX del 20XX

**Tercero:** Esta Orden de Servicio n.º XX no cambia la naturaleza de la contratación, no modifica el monto de la contratación, ni el plazo contractual, además no impide cumplir con la funcionalidad y fines originalmente propuestos en esta obra.

**Cuarto**: Se acuerda que los alcances de la presente Orden de Servicio n.º XX y las razones que la justifican no serán usados como base para reclamos futuros de dinero o extensiones de tiempo al plazo del contrato

**Quinto**: Indicar de forma precisa cual es el estado del contrato a ese momento y responsabilidad sobre el mantenimiento y cuido de las actividades u obras ejecutadas al momento de girarse la presente orden.

Se firma la orden de servicio por parte de los representantes designados tanto de la Unidad Ejecutora como del contratista a los \_\_ días del mes de \_\_\_ del año \_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |
| Profesional responsable inspección | Representante Legal Unidad Ejecutora |
| Unidad Ejecutora | Unidad Ejecutora |

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |
| Profesional responsable de la Empresa  | Representante Legal de la Empresa |
| Empresa Proveedora | Empresa Proveedora |

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |
| Profesional fiscalizador | Jefatura |
| UGPR/CNE | UGPR/CNE |

C: Contratista

Unidad Ejecutora

Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción